## Sheet1
Semana | Período | Etapas/Atividades | Recursos Envolvidos
1 | 03/06 – 07/06 | Definição de escopo, estudo de viabilidade, levantamento de requisitos | Aluno + Orientador
2 | 10/06 – 14/06 | Modelagem de dados (MER e DER), casos de uso, e diagramas de classe | Aluno
3 | 17/06 – 21/06 | Prototipação inicial da interface (HTML/CSS), estrutura básica do backend | Aluno
4 | 24/06 – 28/06 | Implementação dos modelos e conexão com banco de dados (PostgreSQL) | Aluno
5 | 01/07 – 05/07 | Integração das rotas de controle (MVC), testes com dados fictícios | Aluno
6 | 08/07 – 12/07 | Semana de provas – foco reduzido (apenas revisões menores e correções) | Aluno
7 | 15/07 – 19/07 | Integração com OctoPrint, envio de G-code e automação do fluxo de impressão | Aluno + Documentação API OctoPrint
8 | 22/07 – 26/07 | Testes de ponta a ponta, tratamento de erros, ajustes de segurança e login | Aluno
9 | 29/07 – 02/08 | Produção dos artefatos finais (diagramas, tabela de riscos, cronograma) | Aluno
10 | 05/08 – 09/08 | Documentação final, vídeo de demonstração, preparação para entrega/apresentação | Aluno + Ferramentas de captura e edição