## Sheet1
ID | Descrição do Risco | Probabilidade (P) | Impacto (I) | Severidade (S = P × I) | Ação de Prevenção | Ação de Contingência
1 | Falha na comunicação entre o sistema e a impressora 3D via OctoPrint | 3 (Alta) | 3 (Alta) | 9 | Realizar testes semanais na API; validar G-code antes do envio | Redirecionar o G-code para outro servidor/configuração manual temporária
2 | Perda de dados por falha no banco ou falta de backup | 2 (Média) | 3 (Alta) | 6 | Implementar backup automático diário e versionamento | Restaurar backup mais recente e validar integridade dos dados
3 | Ataques de segurança na API ou acesso indevido a dados de usuários | 2 (Média) | 3 (Alta) | 6 | Usar autenticação JWT, criptografia HTTPS e firewall | Revogar acessos, restaurar ambiente e emitir aviso aos usuários
4 | Dificuldade do usuário em utilizar o sistema por falhas de usabilidade | 3 (Alta) | 2 (Médio) | 6 | Realizar testes de usabilidade com usuários reais antes do lançamento | Fornecer tutorial interativo ou assistência online
5 | Incompatibilidade de arquivos enviados pelos usuários (formato errado ou corrompido) | 3 (Alta) | 1 (Baixo) | 3 | Implementar validação automática do arquivo na submissão | Solicitar novo arquivo ao usuário com mensagem de erro clara
6 | Indisponibilidade temporária do servidor web | 2 (Média) | 1 (Baixo) | 2 | Monitoramento com ferramentas como UptimeRobot ou Pingdom | Reinicializar serviços ou mover temporariamente para servidor espelho